RELATÓRIO DE RESPOSTAS AO

FORMULÁRIO 02 DE ACOMPANHAMENTO DO PAP

Julho de 2012

Índice

| - PANORAMA QUANTITATIVO | 03 |
| --- | --- |
| Questões 1 e 2: Quantos supervisores trabalham nessa DE? Quantos supervisores estão preparados para socializar a metodologia do PAP nas escolas? | 03 |
| Questão 7: Coloque na listagem abaixo o status de elaboração do PAP em cada escola prioritária, segundo o resultado do SARESP 2010 | 05 |
| Questão 8: Indique abaixo as escolas Não prioritárias que farão o PAP e o respectivo status de elaboração. | 06 |
| - PANORAMA QUALITATIVO | 06 |
| Questão 3 - No entender do grupo Supervisor, relativamente à elaboração do PAP, comente aquilo que foi positivo e aquilo que poderia ser melhorado sobre os aspectos abaixo: | 06 |
| - Participação dos diferentes setores da comunidade escolar: | 06 |
| - Envolvimento da Equipe Escolar: | 07 |
| - Envolvimento dos supervisores na sua interação com a escola: | 04 |
| - Organização dos trabalhos referentes ao PAP na DE e sua integração com as demais ações e projetos em andamento | 08 |
| Questão 4: Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, grandes dificuldades que foram vivenciadas e, se for o caso, como foram contornadas. | 08 |
| Questão 5: Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, quais foram os avanços identificados. | 10 |
| Questão 6: Coloque qualquer comentário adicional. | 11 |
| - C. CONSIDERAÇÕES FINAIS | 12 |
| ANEXO I – Formulário 002, um exemplo | 13 |
| ANEXO II - Depoimentos sobre os temas mais frequentes | 15 |

RELATÓRIO DE RESPOSTAS AO

FORMULÁRIO 02 DE ACOMPANHAMENTO DO PAP

O Formulário 02/2012 foi aplicado às 91 Diretorias de Ensino entre 29/06 e 10/07 com o objetivo de obter informações acerca da situação do PAP na Rede, em termos da quantidade de Escolas que o estão utilizando e também sobre a percepção da Supervisão a respeito do instrumento, suas dificuldades e avanços.

- PANORAMA QUANTITATIVO

Questões 1 e 2: Quantos supervisores trabalham nessa DE? Quantos supervisores estão preparados para socializar a metodologia do PAP nas escolas?

Os responsáveis por responder o formulário nas Diretorias de Ensino apontaram que do total de 1.530 Supervisores de Ensino, 994 (ou 65%) estão “preparados” para socializar a metodologia do PAP nas escolas ou na DE conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Respostas às questões 1 e 2 sobre atuação dos Supervisores de Ensino na metodologia do PAP

| Total de Supervisores de Ensino |  | Supervisores de ensino preparados para socializar a metodologia do PAP nas escolas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | % | N | % |
| 1.530 | 100 | 994 | 65 |

Fonte: Respostas do Formulário 02/2012 de Acompanhamento do PAP.

Das 91 Diretorias de Ensino, 34 ou (37%) declararam que todos os Supervisores estão “preparados” para socializar o PAP.

Tabela 2: Número de Diretorias de Ensino em relação à porcentagem de supervisores de ensino preparados para socializar a metodologia do PAP nas escolas.

| Porcentagem de supervisores de ensino preparados para socializar a metodologia do PAP nas escolas | Diretorias de Ensino |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | % |  |
| 100% preparados | 34 |  | 37,36 |
| 50% a 99,99% preparados | 18 |  | 19,78 |
| 6,45% a 49,99% preparados | 39 |  | 44,86 |
| Total | 91 |  | 100 |

Fonte: Respostas do Formulário 02/2012 de Acompanhamento do PAP.

Entretanto, há um número significativo de 536 supervisores “despreparados” para tal tarefa do total de 1530. Como mostra a Tabela 3, são 38 DEs que estão com número de supervisores insuficientemente “preparados” para socializar a metodologia de elaboração do PAP nas Escolas.

Tendo em vista a expansão da utilização do PAP para todas as escolas da rede em 2013, o dado indica a necessidade de a SEE promover ou incentivar Orientações Técnicas sequenciais para que a Supervisão de Ensino aproprie-se do conhecimento sobre as bases conceituais e processos de trabalho envolvidos na elaboração, acompanhamento e execução do PAP.

Tabela 3: DEs com menos de 50%  do seus supervisores  “preparados”  para socializar o PAP nas Rede.

| Diretoria de Ensino | Total de Supervisores | % de Supervisores preparados |  | Diretoria de Ensino | Total de Supervisores | % de Supervisores preparados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andradina | 8 | 25% |  | Leste 5 | 23 | 9% |
| Araçatuba | 11 | 27% |  | Limeira | 22 | 23% |
| Barretos | 9 | 44% |  | Marília (*) | 17 | 18% |
| Bauru | 24 | 33% |  | Miracatu (*) | 9 | 22% |
| Bragança Paulista | 20 | 30% |  | Ourinhos | 10 | 20% |
| Caieiras (*) | 22 | 14% |  | Penápolis | 5 | 40% |
| Caraguatatuba | 13 | 23% |  | Piracicaba | 16 | 44% |
| Centro | 22 | 45% |  | Piraju | 5 | 40% |
| Centro Oeste | 27 | 30% |  | Ribeirão Preto (*) | 31 | 6% |
| Fernandópolis | 9 | 22% |  | Sao Carlos | 12 | 25% |
| Franca | 18 | 33% |  | Sao Joao da Boa Vista | 23 | 9% |
| Guarulhos Sul (*) | 24 | 25% |  | Sao Roque | 7 | 29% |
| Itapetininga | 17 | 35% |  | Sertãozinho | 10 | 40% |
| Itararé | 7 | 29% |  | Sumare (*) | 18 | 28% |
| Itu | 19 | 26% |  | Sul 2 (*) | 24 | 8% |
| Jales | 12 | 25% |  | Taboão da Serra (*) | 17 | 47% |
| Jaú | 17 | 47% |  | Taquaritinga | 10 | 40% |
| Jose Bonifacio | 10 | 20% |  | Tupã | 11 | 18% |
| Leste 1 (*) | 25 | 32% |  | Votuporanga | 10 | 40% |

Fonte: Respostas do Formulário 02/2012 de Acompanhamento do PAP.

Legenda: (*) São as DEs do grupo de 35 Diretorias de Ensino consideradas com maior número de escolas “prioritárias” da Rede neste ano de 2012 (Saresp 2011).

Questão 7 : Coloque na listagem abaixo o status de elaboração do PAP na versão impressa em cada escola prioritária de sua Diretoria de Ensino.

Quanto ao andamento dos processos de elaboração e execução do PAP nas escolas da rede, as respostas na Tabela 4 indicam que 73% das 1.233 escolas apontadas como prioritárias pelas Diretorias de Ensino ainda não haviam iniciado a execução dos seus PAPs na primeira quinzena do mês julho/2012. Esses encontram-se em processo de elaboração pela Escola ou análise pela DE.   Isso se explica porque o PAP foi apresentado à Rede neste ano somente após o início das aulas. Além disso, o trabalho conjunto de supervisores e equipe escolar na construção do PAP demanda tempo para a socialização e apropriação do instrumento.

Tabela 4: Situação do PAP na versão impressa nas escolas prioritárias indicadas pelas Diretorias de Ensino.

| Situação | Escolas Prioritárias |  |
| --- | --- | --- |
|  | N | % |
| Em elaboração | 415 | 33,7 |
| Elaboração não iniciada | 2 | 0,2 |
| Em análise pelo Supervisor | 351 | 28,5 |
| Em análise pelo Dirigente | 31 | 2,5 |
| Homologado e execução não iniciada | 103 | 8,4 |
| Em execução | 331 | 26,8 |
| Total de EPs | 1.233 | 100% |

Fonte: Respostas do Formulário 02/2012 de Acompanhamento do PAP.

Questão 8: Indique abaixo as escolas não prioritárias que farão o PAP e o respectivo status de elaboração na versão impressa.

As respostas presentes na Tabela 5 permitem afirmar que o PAP, por livre adesão, está presente em 562 escolas “não prioritárias” (Saresp 2010). Observa-se que, nos demais campos do formulário, muitas DEs responderam que, além dessas, outras escolas da Rede devem iniciar o PAP no período de replanejamento, no início do segundo semestre letivo.

Tabela 5: Número de escolas não prioritárias que estão utilizando o PAP como instrumento de gestão e a respectiva situação na versão impressa.

| Situação | Escolas Não Prioritárias |  |
| --- | --- | --- |
|  | N | % |
| Em elaboração | 243 | 43,2 |
| Elaboração não iniciada | 91 | 16,2 |
| Em analise pelo Supervisor | 96 | 17,1 |
| Em análise pelo Dirigente | 4 | 0,7 |
| Homologado e execução não iniciada | 3 | 0,5 |
| Em execução | 125 | 22,3 |
| Total | 562 | 100% |

Fonte: Respostas do Formulário 02/2012 de Acompanhamento do PAP.

Assim, considerando as 5.308 escolas da Rede, deduz-se que 34% delas estavam utilizando o PAP até julho/2012, totalizando entre prioritárias e não prioritárias 1.795 escolas.  Merecem destaque positivo as Diretorias de Ensino Guarulhos Norte e Sul 1, pertencentes ao grupo das 35 em que o PAP será utilizado por todas as escolas.

- PANORAMA QUALITATIVO

A seguir serão apresentadas as questões de número 3 a 6 contendo tópicos mais frequentes apontados pelos Supervisores de Ensino. O Anexo I apresenta os relatos detalhados.

Questão 3 - No entender do grupo Supervisor, relativamente à elaboração do PAP, comente aquilo que foi positivo e aquilo que poderia ser melhorado sobre os aspectos abaixo:

- Participação dos diferentes setores da comunidade escolar: As respostas evidenciam que a participação da comunidade escolar na elaboração do PAP não ocorreu de forma massiva por um duplo motivo: a falta de uma data específica no calendário escolar para a discussão do PAP e a ausência da cultura participativa nas Escolas e motivação dos pais dos alunos.

"A qualidade da participação foi prejudicada devido ao pouco tempo para elaboração e falta de iniciativa de alguns setores da comunidade escolar, por não se perceberem ainda, como atores na gestão democrática" .

Onde houve esforço das escolas em buscar a participação da comunidade, os Supervisores destacam como positivo o estreitamento da relação escola/comunidade, o fato de a comunidade escolar passar a ter a visão do todo, do papel de cada um e a corresponsabilização pela solução dos problemas.

“A comunidade escolar, chamada a participar, passa a ter corresponsabilidade na tomada de decisões referentes aos problemas do contexto escolar”.

Assim, embora a participação não seja um aspecto resolvido, o PAP mostra-se como um meio interessante para estimular uma participação maior e mais qualificada da comunidade escolar. Nesse sentido, mecanismos devem ser pensados para que esse potencial seja incrementado em 2013.

b) Envolvimento da Equipe Escolar: Muitas respostas relatam que o PAP, ao propor uma reflexão coletiva das fragilidades e potencialidades da escola articula, integra e fortalece as relações entre supervisão, diretores, vices-diretores, Professores Coordenadores e Professores.

“O PAP possibilitou um aumento do diálogo e busca de soluções em conjunto”.

Por outro lado, é recorrente a avaliação de que a direção da escola deveria envolver mais os professores e funcionários na elaboração do PAP. A falta de espaço na Equipe Escolar para a discussão sobre os problemas da Escola também é citada neste quesito.

“A participação mais efetiva de alguns segmentos. É necessário mais tempo para elaboração e discussão, a fim de que haja maior mobilização e participação dos diversos segmentos (aprimoramento da Gestão Participativa). Em geral, a reflexão sobre a realidade escolar e os entraves. Também sobre os níveis de importância e de satisfação das ações referentes às dimensões da Gestão Escolar. Houve a oportunidade de manifestação e de sugestão pelos envolvidos no processo. Com isso, gerou-se um diagnóstico da escola e a disposição em enfrentar os pontos mais fracos da gestão.”

- Envolvimento dos supervisores na sua interação com a escola: De um modo geral, é generalizada entre as DEs a alegação da falta de tempo e o excesso de atribuições administrativas do Supervisor como razões para não ter havido um apoio mais efetivo às escolas durante a elaboração e, posteriormente, uma análise mais aprofundada dos Planos.

“As demandas inerentes à função do Supervisor de Ensino (comissões, autorizações de escolas, etc...) impossibilitam uma atuação mais efetiva nesse processo de construção e acompanhamento do PAP.”

“Envolvimento dos demais supervisores que não têm em seu setor de supervisão, escola prioritária, pois o documento traz à luz reflexões que não devem ficar específicas a estas escolas.”

Não obstante, relata-se que a participação da Supervisão com o PAP da escola foi satisfatória, com expectativas de envolvimento progressivo por meio do acompanhamento.

"Instrumento que aproxima o supervisor da escola. O PAP amplia o olhar para as fragilidades e dificuldades da Escola"

- Organização dos trabalhos referentes ao PAP na DE e sua integração com as demais ações e projetos em andamento: De um modo geral, na Diretoria de Ensino, os relatos consideram que pode haver um diálogo do PAP com as outras iniciativas já em andamento (orientações referentes à Proposta Pedagógica, Plano de Gestão Escolar, Prêmio de Gestão, Programa “Cultura da Paz”, Mais Educação, Cultura e Currículo, Escola da Família, entre outros) e, portanto, há de se melhorar a integração do trabalho dos Supervisores com os demais profissionais do Núcleo Pedagógico da DE e do Grupo de Referência.

“A linha diretriz do PAP dialoga de forma direta com outras ações, planos e projetos tanto da SEE como da própria D.E.”.

Observa-se, no entanto, que muitas DEs apontam excesso de projetos com sobreposição de ações.

“A articulação com os demais projetos poderia acontecer também nos órgãos superiores da SEE” .

Questão 4: Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, grandes dificuldades que foram vivenciadas e, se for o caso, como foram contornadas.

Dificuldade 1: Novamente, uma das dificuldades citadas aqui pela Supervisão é a limitação, seja pelo número de escolas sob sua responsabilidade ou em função das demandas administrativas, nas orientações às Escolas referentes ao PAP. Alguns também entendem que há sobreposição de ações com foco semelhante (PAP, PGE, Prêmio Gestão, etc.), gerando retrabalho e excesso de planos para a escola elaborar. Também foram citadas: o número reduzido de Supervisores nas DEs, convocações do órgão central, falta de articulação dos cronogramas das escolas, DEs e nível central, resistência ao instrumento.

"Somos poucos supervisores, sempre convocados em datas distintas para orientações em nível central, o que impossibilita o repasse das orientações técnicas para os colegas. Dificuldade de reunião com o Núcleo Pedagógico também em virtude das constantes convocações dos órgãos centrais. A falta de orientação para os supervisores acarreta a falta de orientação, acompanhamento e avaliação em nível escolar, comprometendo o trabalho".

Dificuldade 2: Um outro ponto abordado por algumas DEs relaciona-se com a dificuldade em se apropriar dos conceitos do PAP, dúvidas de preenchimento e insatisfação com os tutoriais.

“A grande dificuldade consistiu na compreensão da sistemática de organização das idéias propostas pelo próprio instrumento que demanda uma prática reflexiva por parte de todos os atores envolvidos, o que não era uma rotina em nossas escolas”

Dificuldade 3: Outra questão bastante recorrente refere-se à dificuldade da equipe gestora da Escola em engajar a comunidade para participar do PAP. Por um lado, essa dificuldade é creditada ao espaço, dado que as aulas do primeiro semestre já haviam começado quando o PAP chegou à escola. Por outro, a rotina da Escola não estaria adaptada a discussões coletivas que envolvessem toda a comunidade escolar.

“Falta de Cultura de Participação da comunidade nas ações escolares, tanto pelo desinteresse de pais, alunos e entorno quanto pela falta de investimento da escola nas ações de integração. As Escolas e a própria Diretoria de Ensino ainda estão aprendendo a se auto-avaliar e estabelecer as metas com base em resultados possíveis e reais. Dificuldade para integrar os diferentes projetos ao PAP".

Dificuldade 4. Embora o PAP não tenha a perspectiva de levantar demandas, a Supervisão apontou as questões fora da governabilidade da escola que também estariam comprometendo o dia a dia das escolas.

"Os problemas mais sérios que as escolas enfrentam, tais como: falta de professores, violência, excesso de afastamentos e faltas não são do âmbito de governança da escola”.

Dificuldade 5. Menos freqüente, mas também abordada pelos supervisores foi a da rotatividade da equipe gestora que compromete a continuidade dos trabalhos nas Escolas.

"Alternância nos elementos da equipe gestora dificultou o processo de elaboração do PAP. A própria equipe procurou integrar o novo participante".

Questão 5: Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, quais foram os avanços identificados.

- INTEGRAÇÃO: É recorrente o uso da palavra “integração” ao descrever os avanços proporcionados pelo PAP. Os supervisores têm percebido maior integração entre a equipe de Supervisão na DE, que se reúnem para estudar os tutoriais e discutir práticas exitosas do PAP. A integração também é vinculada aos gestores da escola, incluindo aqui a Supervisão que, em função do PAP, se reúne mais sistematicamente para discutir o diagnóstico, ações e acompanhamento.

“Um número considerável de escolas passou a realizar reuniões semanais da equipe gestora para discutir problemas e avanços das Unidades Escolares.”

- PARTICIPAÇÃO: O PAP também tem contribuído, ainda que de forma tímida, para envolver e aproximar os membros da comunidade que até então estavam afastados da escola. Percebe-se que o interesse da APM e alunos têm aumentado discretamente.

“A revisão que a escola fez sobre a sua própria ação, com os diferentes sujeitos que participam do processo educativo, verificando-se aspectos não contemplados anteriormente, colocando luz sobre questões que passaram a ser revistas por todos”

- EMPODERAMENTO: A percepção dos Supervisores é a de que, em função do PAP, a equipe gestora começa a se ver como protagonista no processo educativo, uma vez que o PAP propõe formular ações sob a governabilidade dos gestores da escola.  Neste sentido, fala-se em crescimento do sentimento de pertencimento e também de responsabilização.

“Sentimento de maior pertencimento à escola e de maior responsabilidade pelos resultados alcançados”

- O PLANEJAMENTO QUALIFICA O OLHAR SOBRE A ESCOLA: Os Supervisores relatam que o uso de uma ferramenta de planejamento, que parte do diagnóstico para a formulação de ações, é positivo, pois melhor qualifica o seu olhar e o dos demais gestores sobre os problemas da escola.

“O PAP possibilitou à comunidade escolar se debruçar sobre os pontos frágeis de modo a definir metas dentro de sua própria realidade e a propor ações que minimizem os problemas resultantes das fragilidades da escola.”

- AUTO-AVALIAÇÃO: A supervisão entendeu que o processo pelo qual a escola olha criticamente para si mesma a partir das perguntas avaliativas nas cinco dimensões de gestão escolar deve levar a avanços quanto ao uso de seus recursos e no seu desempenho.

“Todos que participaram da elaboração do PAP conseguiram (...) enriquecer a auto-avaliação e a exploração de alternativas de ação a partir das proposições”.

Questão 6: Coloque qualquer comentário adicional:

Nos comentários finais, os Supervisores elegeram, de um modo geral, cinco temas principais, conforme segue:

- ELOGIOS E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PAP: Segundo a percepção da grande maioria dos Supervisores de Ensino, o PAP tem se mostrado como uma importante ferramenta no auxílio tanto da escola no seu autodiagnóstico, quanto na formulação de ações, como da própria Supervisão, que passa a ter um olhar mais orientado para que possa dar o suporte necessário à escola. Neste sentido, são significativas as reivindicações pela continuidade e aperfeiçoamento do PAP, conforme se percebe pelas inúmeras respostas que tocam nesses pontos.

“O PAP tornou-se um instrumento completo que possibilita a priorização do diagnóstico dos problemas da Escola, contribuindo com o estabelecimento de ações voltadas para a melhoria dos índices da Escola. Também destacamos que o PAP teve uma ótima aceitação pela comunidade escolar e Supervisão de Ensino”

- SISTEMA INFORMATIZADO: Há uma percepção de que um sistema informatizado do PAP pode resultar em ganho de tempo para as Escolas.

“O PAP é um bom documento que apresenta uma metodologia de reflexão bastante profunda acerca de cada unidade escolar. Mas, o tempo para a realização das ações necessárias para a sua elaboração e a demora na abertura do sistema para a digitação têm causado certa ansiedade”.

- NECESSIDADE DE MAIS OFICINAS TÉCNICAS PARA FORMAÇÃO: A Supervisão reivindica continuidade e incremento da formação realizada por meio das OTs tanto para questões específicas como a fundamentação teórica do PAP ou uso do sistema informatizado, como para a troca de experiências sobre ações dos Supervisores de diversas DEs.

“Os encontros na EFAP com a equipe coordenadora do programa têm avançado, tanto na integração dos supervisores com essa equipe, quanto dos supervisores das diversas Diretorias participantes. A troca de experiências nesses encontros e as orientações oferecidas proporcionam subsídios indispensáveis ao acompanhamento, aprimoramento e continuidade das ações do programa”.

- DEMANDAS FORA DA GOVERNABILIDADE DAS ESCOLAS E DEs: A supervisão refere existência de ações necessárias à aprendizagem que estão fora da governabilidade da escola, tais como a falta de professores, absenteísmo, formação e salário.

“Preocupação quanto à postura frente às questões que não são da governabilidade da escola, propriamente dita (manifestação de estado de conforto)” .

- MOMENTO EXCLUSIVO PARA O PAP: Algumas DEs reclamam, aqui e em outras questões do formulário, por um tempo maior ou exclusivo para a elaboração do PAP nas escolas.

“É preciso que a escola tenha a oportunidade de fórum específico para a discussão do PAP, um movimento que requer discussões coletivas e, mais do que isso colaborativas, não pode ser refletido em parcelas, em horários de reuniões coletivas.”

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos panoramas quantitativos e qualitativos acima desenvolvidos, é importante que as próximas ações para a implantação do modelo de gestão do PAP nas escolas da rede pública estadual considerem que:

- as constatações apresentadas sugerem a necessidade de continuidade de Orientações Técnicas contendo conceitos de gestão subjacentes ao instrumento e sua socialização para atingir todos os Supervisores de Ensino, tendo em vista a expansão do PAP à rede em 2013. Também apontam para a possibilidade de proporcionar nesse espaço a troca de experiências, colaborando para o aprimoramento da atuação da supervisão na fase de acompanhamento da escola durante sua execução de ações;

- é importante reforçar, junto às Diretorias de Ensino, para que se destaque, preferencialmente, o mesmo Supervisor de Ensino para participar das Orientações Técnicas do PAP, diminuindo o risco de fragmentação das informações durante a socialização;

- o Supervisor de Ensino preparado para socializar a metodologia do PAP possibilita, durante sua interação com a escola, a organização de espaço e tempo para que as ações, que incluem a comunidade, ocorram dentro de uma cultura organizacional, que solidifique a participação efetiva dos colaboradores;

- é nítida a importância do modelo de gestão do PAP para organizar e focalizar as ações da Supervisão de Ensino junto às suas escolas;

- as ações previstas no PAP quando coordenadas e integradas com as demais ações da SEESP potencializam os esforços para melhoria do ambiente escolar.

ANEXO I – Formulário 002, um exemplo

ANEXO II - Depoimentos sobre os temas mais frequentes

Questão 3 - No entender do grupo Supervisor, relativamente à elaboração do PAP, comente aquilo que foi positivo e aquilo que poderia ser melhorado sobre os aspectos abaixo:

- Participação dos diferentes setores da comunidade escolar:

"O que poderia ser melhorado no desenvolvimento do PAP é a maior participação de pais e alunos".

"A SEE poderia destinar um dia especifico para essa finalidade, a exemplo do que ocorre no Dia do SARESP".

"Apesar do convite estendido à todos, só os mais atuantes no dia-a-dia da escola participaram" .

"Observou-se pouca participação de pais e alunos" .

"A qualidade da participação foi prejudicada devido ao pouco tempo para elaboração e falta de iniciativa de alguns setores da comunidade escolar, por não perceberem-se ainda, como atores na gestão democrática" .

"O curto prazo que as escolas tiveram para realizar a avaliação prejudicou a elaboração do PAP e por consequência a comunidade pouco participou. As escolas estão sendo orientadas a discutir o PAP no replanejamento, reuniões de pais e Conselho de Classe" .

“O PAP desencadeou um processo de coletividade na unidade escolar; uma discussão e um fazer baseado nos princípios de gestão democrática”.

“A comunidade escolar, chamada a participar, passa a ter corresponsabilidade na tomada de decisões referentes aos problemas do contexto escolar”.

“O PAP gera uma visão do todo e fortalecimento da própria comunidade escolar; bem como, maior clareza dos papéis de cada um”.

b) Envolvimento da Equipe Escolar:

“(O PAP) Possibilitou e criou a necessidade da participação e envolvimento de toda a equipe escolar”.

“O PAP propiciou uma maior otimização do tempo, estabelecimento de priorização das necessidades”.

“O PAP intensifica o olhar da escola para a participação coletiva dos colegiados e equipe escolar".

“O PAP proporcionou uma visão mais clara e profunda das forças e fragilidades da escola”.

“(O PAP possibilitou um) Aumento do diálogo e busca de soluções em conjunto”.

“A equipe gestora precisa envolver mais docentes, funcionários, pais e alunos em todo o processo. O PAP proporcionou uma melhor articulação entre diretor, vice e PC” .

“Participação mais efetiva de alguns segmentos. É necessário mais tempo para elaboração e discussão, a fim de que haja maior mobilização e participação dos diversos segmentos (aprimoramento da Gestão Participativa). Em geral, a reflexão sobre a realidade escolar e os entraves. Também sobre os níveis de importância e de satisfação das ações referentes às dimensões da Gestão Escolar. Houve a oportunidade de manifestação e de sugestão pelos envolvidos no processo. Com isso, gerou-se um diagnóstico da escola e a disposição em enfrentar os pontos mais fracos da gestão.”

"Há necessidade de incorporação da importância deste trabalho com reuniões periódicas e acompanhamento, por parte dos Supervisores da U.E." .

"No cronograma inicialmente proposto, não houve tempo hábil para a participação da toda a equipe escolar. Foi priorizada a participação da equipe gestora da escola" .

"Em virtude do prazo inicial para preenchimento ter sido pequeno, algumas escolas não conseguiram realizar uma discussão, com a profundidade que precisaria, com toda a equipe escolar. Certamente a familiaridade com a ferramenta possibilitará um plano mais completo e com vistas à superação das fragilidades diagnosticadas" .

"O que pode ser melhorado é o envolvimento dos demais funcionários da escola no desenvolvimento do PAP" .

"Todos os professores deveriam participar ativamente. Portanto temos que buscar o envolvimento da totalidade dos professores" .

"Disponibilizar espaço e tempo para as discussões. Alguns itens demandam um tempo maior para organização das propostas, e o trabalho coletivo torna-se lento" .

"Se houvesse um tempo mais reservado para os estudos dos documentos pela equipe, pois a rotina nem sempre permite" .

c) Envolvimento dos supervisores na sua interação com a Escola:

“As demandas inerentes à função do Supervisor de Ensino (comissões, autorizações de escolas, etc...) impossibilitam uma atuação mais efetiva nesse processo de construção e acompanhamento do PAP” .

“O acompanhamento das ações desenvolvidas na unidade continua prejudicado, tendo em vista o excesso de atribuições” .

“O PAP é um instrumento que aproxima o supervisor da escola, melhora os diagnósticos e a ação supervisora e da própria escola. A escola deixa de ter atitudes passivas diante dos problemas, o que passa a demandar ações mais qualificadas da DE e da Supervisão”.

“Há a necessidade de melhorar o acompanhamento, que este se torne mais efetivo nas Unidades Escolares, contudo o excesso de demandas administrativas impostas aos supervisores prejudica o acompanhamento do PAP” .

“Mais tempo para elaboração do PAP, consequentemente, o Supervisor, em meio as demandas da Diretoria, poderá acompanhar melhor o processo. É importante rediscutir e retomar as discussões com a comunidade escolar sobre o PAP, a fim de aprimorá-lo e/ou complementá-lo. A retomada das reuniões de orientações e acompanhamento para sanar dúvidas são necessárias (...). Também foi positivo o fato de que o PAP é um diagnóstico efetivo das ações da escola para subsidiar a ação supervisora. Porém, em alguns casos, devido às demandas da Supervisão, não foi possível acompanhar as discussões internas da escola, ocorrendo, no entanto, orientações através do uso das TIs” .

“Satisfatório, com expectativa de envolvimento progressivo durante a execução do programa por meio do acompanhamento sistematizado”.

“Devido ao atendimento em várias escolas a Supervisão de Ensino nem sempre coincidiu seu acompanhamento com o momento de reunião da comunidade escolar na elaboração deste” .

“1)Possibilidade de, junto à equipe escolar, elaborar um diagnóstico mais preciso da UE, com vistas às cinco dimensões da gestão. 2) Oportunidade de refletir, junto à equipe escolar, sobre a viabilidade dos planos de ação elaborados. 3) Estreitamento da parceria supervisão/escola. 4) Acompanhamento e avaliação sistemáticos, mediante o uso do instrumento PAP” .

“Envolvimento dos demais supervisores que não têm em seu setor de supervisão, escola prioritária, pois o documento traz à luz reflexões que não devem ficar específicas a estas escolas” .

“Alguns supervisores, por estarem envolvidos em outras atribuições, não conseguiram participar da OT com as 10 escolas prioritárias” .

"Instrumento que aproxima o supervisor da escola. O PAP amplia o olhar para as fragilidades e dificuldades da Escola" .

“Possibilidade de, junto à equipe escolar, elaborar um diagnóstico mais preciso da UE, com vistas às cinco dimensões da gestão” .

As orientações e as participações nas ações desenvolvidas pela escola aconteceram em clima solidário e ético. Acessibilidade de ambas as partes. Flexibilidade nos assuntos pedagógicos e administrativos. Maior frequência das visitas à escola, entrosamento com equipe gestora, professores e comunidade escolar. “Levantamento de materiais para melhorar o desempenho do professor em sala de aula” .

“O PAP possibilitou maior integração dos supervisores de ensino com a equipe gestora, pois é um instrumento significativo para a análise do trabalho escolar; os supervisores organizaram e desenvolveram orientações técnicas para a apropriação e utilização do PAP como instrumento de avaliação institucional.”

“O acompanhamento realizado dentro das possibilidades da equipe da supervisão de ensino: na DE, "in loco" e à distância (emails, comunicados, telefonemas)”.

- Organização dos trabalhos referentes ao PAP na DE e sua integração com as demais ações e projetos em andamento:

“A linha diretriz do PAP dialoga de forma direta com outras ações, planos e projetos tanto da SEE como da própria D.E.”.

“(...) Houve, ainda, a preocupação em alinhar o PAP com o PGE e o GR, constatando-se que as ações do PAP já vinham sendo desenvolvidas em diversos projetos”.

"São tantas as ações e projetos em andamento com as escolas prioritárias que o PAP ajudou a analisar com clareza suas reais necessidades."

“Discussão do PAP como instrumento de trabalho dentro do Grupo de referência” .

“Houve a articulação entre as equipes de supervisores responsáveis pelo PAP, Grupo Referência e Prêmio Gestão com o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, por meio das micro-equipes (Supervisores e PCNP)” .

“Linha diretriz do PAP dialoga de forma direta com outras ações, planos e projetos tanto da SEE como da própria DE”.

“Houve integração entre o Grupo de Referência, o Prêmio Gestão Escolar e o PAP. Foram realizadas reuniões com Dirigente, Supervisores e Diretores”.

“Trabalho em conjunto com o grupo de referência, com toda a equipe de supervisão e núcleo pedagógico”.

“OT realizada com toda equipe da DE e integração com o Prêmio de Gestão Escolar a partir da autoavaliação do Dia D" .

“Houve a articulação com o Grupo de Referência e com o Prêmio Gestão. Todas as escolas prioritárias fizeram a autoavaliação” .

“Trabalho integrado entre supervisão e Núcleo Pedagógico contemplou todos os programas e projetos que já estão em andamento na DE: Jovem do Futuro, Escola da Família, GR, Prêmio Gestão entre outros.”

“Alguns projetos estão articulados com o PAP; mais educação; PDE; cultura e currículo. escola da família e outros” .

“Foi extremamente positiva, pois, houve organização de reuniões entre Supervisores, Diretores e Professores Coordenadores, de forma eficiente, eficaz e efetiva. Foram aproveitados os diagnósticos elencados das cinco dimensões, também analisados nos seguintes projetos: Prêmio Gestão, Projeto Jovem de Futuro, Recuperação Contínua e Grupo de Referência”  .

“O PAP proporcionou uma maior interação entre os supervisores e o Grupo de Referência. As equipes gestoras que participam de PROGESTAO e REDEFOR tem utilizado exemplos práticos pautados nas experiências do PAP”  .

“Facilitador de integração dos diferentes projetos que contribuem para os avanços da aprendizagem” .

“O PAP foi integrado com a autoavaliação proposta pelo Prêmio Gestão Escolar, que as escolas usavam as explicações do PAP e digitavam na ferramenta "on line" do Prêmio, já que a do PAP não estava pronta.”

“Envolver outros segmentos da DE no processo de formação para melhor acompanhamento junto às UEs” .

“Há muitos projetos sendo desenvolvidos. É importante centralizar e diminuir os projetos da SEE. É preciso ter tempo para assimilação do PAP nas DEs e nas escolas. É importante analisar as condições para elaboração e execução do PAP, como tempo, dos segmentos, competência e formação dos envolvidos. Ainda, é interessante socializar o que tem sido realizado pelas UEs: as metas alcançadas e os entraves registrados. Esclarecer e formar professores e equipe escolar sobre a importância da autoavaliação e do registro das ações também é fundamental.”

“Em virtude das experiências exitosas por meio da interação da equipe escolar e entre equipes de diferentes escolas, na elaboração do PAP, os órgãos superiores poderiam evitar o excesso de demandas (projetos, questionários, planilhas e outros) que poderiam prejudicar a sua execução das ações nas escolas prioritária” .

“Que as demandas semelhantes (= plano de ação/de melhoria/de trabalho/PAP) se "conversassem" desde o início do ano letivo para que as escolas organizassem suas ações com tranquilidade”

“A redução de projetos, a fim de priorizar o que é essencial” .

“(...) Há ainda dificuldade na integração do PAP com outros projetos e ações realizados pela Diretoria de Ensino e pelas Unidades Escolares”.

“Que as demandas semelhantes (= plano de ação/de melhoria/de trabalho/PAP) se "conversassem" desde o início do ano letivo para que as escolas organizassem suas ações com tranquilidade” .

“Que os órgãos centrais respeitem as singularidades das UE, não "impondo" projetos.”

“Maior convergência entre as ações” .

“Necessidade de diálogo entre os vários órgãos internos da SEE para que seja estabelecido um foco e que todas as ações sejam articuladas a esse foco, evitando-se assim, sua sobreposição e dispersão. O número excessivo de ações e projetos desarticulados provoca desgaste e desmotivação nas equipes” .

“Muitos instrumentos e diagnósticos para as escolas, deveria haver a compilação de apenas um Plano de Ação, porém eficaz, para as escolas”.

“O número de projetos em andamento na secretaria e a quantidade excessiva de ações que atropelam a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe escolar“ .

Questão 4. Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, grandes dificuldades que foram vivenciadas e, se for o caso, como foram contornadas.

Dificuldade 1:

"Somos poucos supervisores, sempre convocados em datas distintas para orientações em nível central, o que impossibilita o repasse das orientações técnicas para os colegas. Dificuldade de reunião com o Núcleo Pedagógico também em virtude das constantes convocações dos órgãos centrais. A falta de orientação para os supervisores acarreta a falta de orientação, acompanhamento e avaliação em nível escolar, comprometendo o trabalho".

"Dificuldade em compreender a utilidade (DE e UE), na prática, de mais um diagnóstico (PAP) para a resolução dos problemas da escola. Como está sendo contornado o problema: estabelecimento de relação/diálogo entre o PAP e outros documentos escolares (Plano de Gestão, Proposta Pedagógica, Prêmio de Gestão Escolar, etc)”.

Falta de unicidade de “falas” das equipes da SEESP, responsáveis por elaborar e subsidiar o trabalho com o PAP, em relação ao preenchimento do documento e frente aos desdobramentos surgidos em sua implementação".

"Envolvimento da totalidade da equipe de supervisão, na DE, e da Comunidade Escolar, nas escolas. Falta de articulação do cronograma da SEE com o cronograma da DE e calendário das escolas (exemplo: não disponibilização da ferramenta on line na data prevista - dezembro/2011 - para início dos trabalhos)

Sobreposição de Projetos da Secretaria, de forma concomitante e com a mesma finalidade (Auto avaliação e Elaboração de Planos de Ação. Ex.: PAP/PGE/FOFA) e que culminaram em excesso de tarefas a serem cumpridas pelas escolas no decorrer de 2012".

“Acompanhamento da elaboração do PAP e conferência dos mesmos por ser um número grande de escolas prioritárias para cada Supervisor de Ensino. Os Supervisores faziam conferência do PAP fora do horário de trabalho para conseguir cumprir com os prazos”

“A falta de orientação para os supervisores acarreta a falta de orientação, acompanhamento e avaliação em nível escolar, comprometendo o trabalho”.

"A falta de credibilidade inicial por parte dos gestores em relação a mais um Plano estratégico. Resistência fundada no Plano, ao acompanhamento do supervisor, vendo no PAP mais um instrumento com características de controle do que um instrumento norteador de ações. Os supervisores que não tinham escolas prioritárias em seus setores não se envolveram com os trabalhos realizados na Diretoria de Ensino" .

“A dificuldade de aceitação por parte dos diretores de mais um projeto que tem muita semelhança com outros já elaborados e estão em andamento (Progestão, PDE Escola, Grupo de Referência, etc)”.

“O período de implantação do PAP posterior ao planejamento no início do ano, revisão da Proposta Pedagógica e outros Planos/ Projetos das UEs em andamento; otimização do tempo e espaço frente às diversas convocações inerentes à rotina da Diretoria de Ensino".

"Tempo exíguo; Reiteradas demandas semelhantes; Supervisão de Ensino ainda com muitas demandas administrativas que impossibilitam um acompanhamento mais próximo junto às escolas prioritárias”.

“Falta de tempo da equipe gestora para se dedicar ao PAP devido às demandas do dia a dia da escola (reforma, adaptação da equipe gestora, indisciplina dos alunos). Estas dificuldades estão sendo contornadas através do convencimento pela supervisão sobre a alta importância do PAP para melhorar a qualidade da escola”.

"A confusão inicial gerada pela implementação do PAP, em face de outros projetos existentes na SEE e em curso nas DEs. Tal dificuldade foi dirimida pela equipe responsável pelo PAP que esclareceu para as equipes escolares a finalidade única dos diferentes projetos."

“Tempo, Demanda intensa de Trabalho nesse período e diversificada e prazos reduzidos para Elaboração, Análise e Homologação do PAP”.

Dificuldade 2:

“Como até o momento só realizamos as OTs, percebemos uma grande dificuldade dos gestores com os conceitos que envolvem o instrumento (fato / problema; objetivos / resultados esperados; indicadores). A título de exercício, os supervisores realizaram oficina de preenchimento junto aos gestores, orientando-os e provocando-os na reflexão a respeito. Na definição dos indicadores, houve dificuldade em quantificar aspectos qualitativos da ação”.

"Dificuldade conceitual envolvendo os diferentes campos constantes na planilha, ou seja, fato, problema, indicadores e metas. Houve um estudo aprofundado em relação aos campos apontados. Preocupação excessiva com a redação e em se ater à semântica sugerida com relação aos focos e demais itens. Novamente ocorreu estudo e análise aprofundados da questão. Número excessivo de perguntas nas dimensões pedagógicas e de resultados. Em nossa DE optamos por estipular um número mínimo de três ações por dimensão a serem elaboradas e desenvolvidas".

“Acompanhar as ATPCs, a dificuldade foi devido a distância das nossas unidades escolares, utilizamos como alternativa a ata de registros dessas reuniões.

Dificuldade dos Diretores na compreensão do PAP, fizemos reunião com os diretores e seus respectivos supervisores de ensino.

“Tanto a capacitação recebida quanto o Tutorial não foi suficiente para esclarecer todas as dúvidas surgidas”.

“A grande dificuldade consistiu na compreensão da sistemática de organização das ideias propostas pelo próprio instrumento que demanda uma prática reflexiva por parte de todos os  atores  envolvidos, o que não era uma rotina em nossas escolas”.

“Falta de clareza no tutorial 1 para o preenchimento de alguns campos das planilhas”.

“Dificuldade no preenchimento da ferramenta em virtude de não dominar na totalidade os conceitos envolvidos”.

"Expor a concepção filosófica do PAP; Estimular a participação real na elaboração do documento e no desenvolvimento das ações propostas; O acompanhamento".

Dificuldade 3:

“Na elaboração do PAP, inicialmente, percebemos a dificuldade da equipe gestora da escola em envolver os vários segmentos. Após discussão com a Equipe de Supervisão de Ensino optamos por acompanhar as reuniões para elaboração do PAP, colaborando na condução dos trabalhos, fortalecendo a integração do Trio Gestor. Não havia a participação efetiva de pais e alunos nas discussões. Sugerimos então que a socialização das ações propostas pelos subgrupos fosse realizada por pais e alunos”.

“"Falta de Cultura de Participação da comunidade nas ações escolares, tanto pelo desinteresse de pais, alunos e entorno quanto pela falta de investimento da escola nas ações de integração. As Escolas e a própria Diretoria de Ensino ainda estão aprendendo a se auto-avaliar e estabelecer as metas com base em resultados possíveis e reais. Dificuldade para integrar os diferentes projetos ao PAP".

“A Equipe gestora da escola apresentou significativa dificuldade para elaboração do Plano, principalmente em articular os diferentes aspectos, com contradição nos diagnósticos;/Apoio da supervisão; Falta de tempo para reunir todos os segmentos escolares e comunidade;/Representatividade; Implementação das ações do plano não ocorreu no primeiro semestre;/ Ações serão implementadas no início do segundo semestre 2012".

"Envolvimento de todas as unidades escolares na elaboração do PAP; Horário de trabalho coletivo na escola incompatível com o ideal para a elaboração do PAP; Cultura de não participação, nas escolas, nas tomadas de decisões".

“Dificuldade em reunir toda a equipe escolar; Dificuldade em organizar, dentro da rotina da U.E., os momentos de discussão; Dificuldade em sistematizar as ações adequando-as aos objetivos propostos”.

"Dificuldade de contar com 100% de participação de todos os segmentos, em razão do curto prazo estabelecido para homologação; Pouco espaço disponível na rotina escolar para promover reuniões, sem o comprometimento do cumprimento dos dias letivos; Dificuldade dos atores dos diversos segmentos em exercer seu direito democrático".

"Dias específicos previstos em calendário escolar que propiciem o encontro de todos os segmentos da comunidade para reflexão do PAP - cada Supervisor com sua escola e equipe gestora pensou nos melhores dias para os encontros e reflexões; Incompatibilidade de "agendas" para reuniões de reflexão entre supervisão e NPE - mas em todos os encontros tivemos o Diretor do NPE para fazer essa "ponte" com os demais PCNP".

“O pouco tempo para elaborar as ações; o envolvimento ficou restrito na equipe gestora, portanto, no replanejamento, os demais envolvidos serão capacitados em como colocar em prática as ações que foram elaboradas".

“Dificuldades em reunir a comunidade na elaboração do PAP”.

“Reunir todos os segmentos para estudos, a maioria se reuniu com representatividade de todos os segmentos”.

“Realizar trabalho coletivo com todos os segmentos da U.E., diante da época em que o PAP foi apresentado pela SEE”.

“Conseguir espaços, tempo e participação dos grupos”.

“Otimização do tempo e espaço frente às diversas convocações inerentes à rotina da Diretoria de Ensino”.

“A ausência de uma Cultura de Participação”.

“Compromisso Coletivo da Unidade Escolar” .

“Tempo insuficiente para elaborar o PAP envolvendo toda a comunidade escolar”.

Dificuldade 4.

"Os problemas mais sérios que as escolas enfrentam, tais como: falta de professores, violência, excesso de afastamentos e faltas não são do âmbito de governança da escola”.

“Obras urgentes não tem sido realizadas no tempo necessário, carro de manutenção não cumpre cronograma; Computadores da sala do Acessa Escola são insuficientes para demanda. Acompanhamento falho, gestores se ocupam demais com indisciplina e não consegue acompanhar as aulas e reuniões pedagógicas”.

“Parte dessas dificuldades foram contornadas com o remanejamento de funcionários, gestores e eventuais sem formação para lecionar em aulas que estavam sem professor; obras não foram contornadas, alguns pequenos reparos são feitos, mas não resolvem; gestores continuam se ocupando do controle de alunos violentos, viciados, evadidos e com famílias ausentes da escola”.

"Muitas questões cruciais para o bom desempenho dos alunos da escola dependem de ações da SEE, como por exemplo, contratação de professores.

“Desmotivação dos profissionais da escola e descrédito com mais uma ação da SEE, pois sem recursos humanos, não se pode muito”.

Dificuldade 5.

"Rotatividade da Equipe Gestora (Diretor, devido à remoção) e falta de professor habilitado para algumas disciplinas - designação de um professor para exercer a função; abertura de cadastro emergencial e formação dos professores eventuais pelas PCNps”.

"Alternância nos elementos da equipe gestora dificultou o processo de elaboração do PAP. A própria equipe procurou integrar o novo participante".

QUESTÃO 5: “Comente, a partir da experiência da Supervisão de Ensino com o PAP na DE e nas escolas, quais foram os avanços identificados”

- INTEGRAÇÃO:

“O Trio Gestor participou efetivamente na elaboração do documento estabelecendo laços efetivos de trabalho em equipe. Houve um fortalecimento da relação da equipe gestora com a Supervisão de Ensino ocorrendo maior aceitação da intervenção supervisora por parte dos Gestores da Escola e além disso houve também o estreitamento das relações entre a própria equipe gestora, que tornou-se mais próxima e unida” .

“Fortalecimento da equipe gestora que, apoiada pela supervisão de ensino, sentiu-se preparada para o desenvolvimento de novas estratégias para a melhoria da gestão escolar” .

“Um número considerável de escolas passou a realizar reuniões semanais da equipe gestora para discutir problemas e avanços das Unidades Escolares” .

- PARTICIPAÇÃO:

“O envolvimento progressivo da comunidade escolar com o programa”

“Descentralizar as responsabilidades” .

“A revisão que a escola fez sobre a sua própria ação, com  os diferentes sujeitos que participam do processo educativo, verificando-se aspectos não contemplados anteriormente, colocando luz sobre questões que passaram a ser revistas por todos” .

“Maior reflexão coletiva sobre os problemas detectados na escola e proposições conjuntas para a solução dos problemas detectados”.

“O PAP possibilitou o diagnóstico coletivo dos problemas e potencialidades da unidade escolar pela equipe gestora, pelos docentes e parte dos demais segmentos. A partir disso, houve um envolvimento significativo na elaboração dos planos de melhoria. Constatamos - apesar do número ainda reduzido de ações que estão sendo executadas - pelo acompanhamento realizado junto às UEs e as evidências por elas disponibilizadas, que há comprometimento na execução dos processos e crédito no êxito de seus resultados” .

“Maior envolvimento dos alunos nas ações escolares” .

- EMPODERAMENTO:

“Autonomia para a escola refletir e propor ações a partir de sua própria realidade” .

“Sentimento de maior pertencimento à escola e de maior responsabilidade pelos resultados alcançados” .

“Fortalecimento da equipe gestora que, apoiada pela supervisão de ensino, sentiu-se preparada para o desenvolvimento de novas estratégias para a melhoria da gestão escolar” .

- O PLANEJAMENTO QUALIFICA O OLHAR SOBRE A ESCOLA:

“O PAP possibilitou à comunidade escolar se debruçar sobre os pontos frágeis de modo a definir metas dentro de sua própria realidade e a propor ações que minimizem os problemas resultantes das fragilidades da escola.”

“Trabalho com diagnóstico mais preciso, pautado em dados e evidências” .

“A revisão que a escola fez sobre a sua própria ação, com os diferentes sujeitos que participam do processo educativo, verificando-se aspectos não contemplados anteriormente, colocando luz sobre questões que passaram a ser revistas por todos.”

“O preenchimento dos formulários proporcionou um registro importante e que facilitará o acompanhamento das ações pela equipe gestora e supervisão de ensino”

“Percepção da realidade” .

- AUTO-AVALIAÇÃO:

“O início de um movimento de autoavaliação se desenha nas escolas. A relação entre as 5 dimensões de gestão é visualizada como o todo da escola, mas com visão diferenciada para cada uma das dimensões” .

“O despertar da consciência da necessidade de uma cultura de autoavaliação para o fortalecimento do trabalho em equipe” .

“Todos que participaram da elaboração do PAP conseguiram (...) enriquecer a auto avaliação e a exploração de alternativas de ação a partir das proposições”.

“Disseminação da cultura da autoavaliação, tornando latente, trazendo sempre a "tona" o papel de cada um para cumprir a função social da escola”.

“A reflexão sobre as 5 dimensões da Gestão da Escola, que foi possível tanto no âmbito da supervisão  como no âmbito da escola, orientadas pelas próprias questões trazidas em cada foco do tutorial 2”.

QUESTÃO 6: “Coloque qualquer comentário adicional:”

- ELOGIOS E NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PAP:

“Em função do processo já iniciado, é de fundamental importância que o PAP tenha continuidade, não meramente para preenchimento de documentos para a SEESP, mas principalmente como um registro necessário na reflexão e replanejamento das ações escolares.”

“Esperamos que seja dada continuidade no aperfeiçoamento e acompanhamento dos instrumentos produzidos pelas escolas” .

“A existência do PAP, como instrumento norteador para a auto avaliação da escola possibilitou uma reflexão mais aprofundada das particularidades de cada estabelecimento de ensino e revelou que há ações dentro da governabilidade da escola e outras que dependem de políticas públicas dos órgãos regionais e/ou centrais. Cabe destacar que o PAP tem se mostrado um instrumento relevante no processo de implementação de ações que, de fato, contribuem para a melhoria da escola, em suas várias dimensões de gestão: pedagógica, participativa, recursos físicos e financeiros e resultados educacionais de ensino e de aprendizagem”.

“O PAP tornou-se um instrumento completo que possibilita a priorização do diagnóstico dos problemas da Escola, contribuindo com o estabelecimento de ações voltadas para a melhoria dos índices da Escola. Também destacamos que o PAP teve uma ótima aceitação pela comunidade escolar e Supervisão de Ensino” .

“De uma forma geral gosto do PAP, precisa de pequenos ajustes mas é uma ótima ferramenta de acompanhamento e monitoramento no processo ensino aprendizagem”.

“O PAP representa um avanço proporcionando estudo, reflexão, ação e aprofundamento do conhecimento dos reais problemas da Unidade Escolar. Foi um excelente instrumento de apoio para a concretização da pesquisa ação na escola”.

“O PAP diante das realidades apresentadas pelas escolas tem proporcionado a todos os envolvidos novos olhares sobre a gestão escolar e inerente a ela, nos processos ensino e aprendizagem. Isso exige dos gestores, atuações mais planejadas e de modo que o coletivo se sobreponha ao individual, gerando rupturas em paradigmas centralizadores, fragmentados e desarticulados com as reais necessidades das UEs que atuam” .

“Na nossa percepção o documento PAP é importante pois torna mais visível, palpável as ações a serem realizadas, tornando mais fácil o acompanhamento. Além disso, possibilitou às escolas o debruçar-se para reconhecer suas próprias fragilidades e potencialidades, buscando soluções dentro de sua governabilidade. Sua continuidade será valiosa para que possamos avaliar seu impacto no objetivo de aprimorar as ações e a gestão pedagógica da rede com foco nos resultados do alunos.”

“Os formulários do PAP são excelentes subsídios para a auto avaliação da escola. Seria importante que a escola tivesse tempo para ver o resultado desse trabalho”.

“Que o instrumento do PAP possa ser aperfeiçoado e continue como Plano de Ação da rede” .

“Consideramos positivo que o PAP seja extensivo a todas às escolas da Rede.”

“A elaboração do PAP é uma ação necessária para as escolas refletirem "onde estão" e "para onde querem ir". É uma avaliação com mais sentido, tendo em vista que é uma ação da própria Secretaria da Educação”.

“Há necessidade do acompanhamento e monitoramento de todo o processo que envolve o PAP pelos órgãos centrais, para que este não se constitua em mais um projeto promissor que caia no descrédito ou no esquecimento pela descontinuidade das ações administrativas”.

“O tutorial organizou as ações do UE que vinham sendo desenvolvidas desarticuladamente”.

“Este é um instrumento que foi muito bem aceito em nossa Diretoria, possibilita uma reflexão e encaminha para ação e dá a condição para o acompanhamento. Precisa ser aperfeiçoado, mas esta flexibilidade que ele proporciona nos dá segurança no caminhar e também é o único instrumento que temos para direcionar o trabalho da equipe gestora, tarefa extremamente árdua nos dias atuais” .

“Os momentos de reunião e aproximação com a equipe gestora e supervisão possibilitaram um conhecimento maior da realidade escolar, diagnóstico dos problemas e definição de ações com vistas ao aprimoramento do processo ensino aprendizagem com qualidade. Esperamos que as escolas emergentes continuem a participar deste processo, assim como as que foram consideradas prioritárias a partir de agora. Em nossa Diretoria pretendemos iniciar procedimentos de formação no Plano de Ação Participativo em agosto, inserindo tais escolas no contexto estruturado anteriormente” .

“Os diretores da UEs acharam o instrumento muito interessante, tendo em vista a análise que fizeram das questões referentes à realidade de sua UE” .

“Sugerimos que o Projeto fosse estendido a todas as escolas como instrumento para o planejamento no início do ano e possíveis redirecionamentos no decorrer do mesmo” .

2. SISTEMA INFORMATIZADO:

“Cronograma fornecido pela SEE em relação ao PAP não foi respeitado, como exemplo: a Secretaria de Gestão prometeu o ambiente virtual do PAP para final de 2011 e até o momento não foi efetivado”.

“O compromisso da SEESP de disponibilizar o documento na plataforma (janeiro/2012) e não fazê-lo até o presente momento gerou certo descrédito e reforçou o sentimento da escola de que a rede trabalha de forma improvisada.” .

“O PAP é um bom documento que apresenta uma metodologia de reflexão bastante profunda acerca de cada unidade escolar. Mas, o tempo para a realização das ações necessárias para a sua elaboração e a demora na abertura do sistema para a digitação têm causado certa ansiedade”.

“Os diretores solicitaram agilização do formulário on line para otimização do tempo”.

“Implantados os PAPS nestas escolas (prioritárias de 2011), é necessário disponibilização urgente no sistema“ .

- NECESSIDADE DE MAIS OFICINAS TECNICAS PARA FORMAÇÃO:

“Sugerimos ainda devolutiva/continuidade de formação pela Secretaria da Educação que apoiassem o trabalho da Supervisão e da equipe escolar” .

“Que sejam oferecidas orientações aos Supervisores a cerca do preenchimento do PAP na Plataforma, antes do mesmo ser aberto às Unidades Escolares” .

“É preciso (...) ainda orientação técnica específica para o uso da plataforma virtual do instrumento PAP”.

“As escolas enfrentaram dificuldades em entender os indicadores, pois a linguagem técnica apresentada, dificultou o entendimento”  .

“Falta de fundamentação teórica, nas orientações realizadas em nível central, para o embasamento do trabalho com o PAP.”

“O Programa, dentro de um plano, é o espaço onde são registradas as propostas de ação do planejador, visando a aproximar a realidade existente da realidade desejada. Desse modo, na elaboração de um programa é necessário considerar quatro dimensões: a das ações concretas a realizar, a das orientações para toda a ação (atitudes, comportamentos), a das determinações gerais e a das atividades permanentes (Gandin), portanto, não nos abandonem”.

“Os encontros na EFAP com a equipe coordenadora do programa têm avançado, tanto na integração dos supervisores com essa equipe, quanto dos supervisores das diversas Diretorias participantes. A troca de experiências nesses encontros e as orientações oferecidas proporcionam subsídios indispensáveis ao acompanhamento, aprimoramento e continuidade da ações do programa”.

“O PAP é um instrumento bastante técnico, o que pode levar a equipe gestora, em vários momentos, a uma preocupação mais intensa com o preenchimento do documento do que com o processo de elaboração e execução em si, o que gera necessidade constante de esclarecimentos e reorientação pela Supervisão de Ensino”.

“Há que se investir mais em ações de formação pedagógica junto à Supervisão de Ensino”.

- DEMANDAS FORA DA GOVERNABILIDADE DAS ESCOLAS E DEs:

“Estabelecer uma nova cultura organizacional na escola não é tarefa fácil. A equipe de supervisão tem participação fundamental no estabelecimento de bases para esta nova cultura, especialmente no diagnóstico da realidade escolar através da autoavaliação. No entanto, voltamos a apontar problemas que são decisivos na formação de um novo caráter profissional na educação - contar com equipe de professores bem formados, com dedicação exclusiva e salário adequado para que esta dedicação seja possível” .

“A implantação da reestruturação da SEE, ainda não atingiu os objetivos propostos que é o de desonerar os gestores, de tarefas administrativas burocráticas para que consigam um maior envolvimento/ acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. O papel do Estado é garantir educação de qualidade para todos, porém, a SEE não está garantindo o mínimo necessário que são os recursos humanos com salários dignos”.

“Considerando: a falta de professores; a falta de profissionais habilitados; o absenteísmo. Dificulta (inviabiliza) a continuidade de qualquer projeto pedagógico das escolas. A SEE deveria valorizar o trabalho do Professor e de outros profissionais que estejam ministrando aulas, através de cursos de formação, tanto para melhorar a sua didática, como o seu conhecimento curricular” .

“Preocupação quanto à postura frente às questões que não são da governabilidade da escola, propriamente dita (manifestação de estado de conforto)” .

“É importante que este instrumento não só reflita sobre problemas da governabilidade da escola e sim traga a possibilidade de uma análise real de sua situação possibilitando que tanto a diretoria quanto a SEE consiga visualizar a escola nas suas 5 dimensões” .

“Muitas questões cruciais para o bom desempenho dos alunos da escola dependem de ações da SEE, como por exemplo, contratação de professores. Desmotivação dos profissionais da escola e descrédito com mais uma ação da SEE, pois sem recursos humanos, não se pode muito”.

- MOMENTO EXCLUSIVO PARA O PAP:

“É preciso que a escola tenha a oportunidade de fórum específico para a discussão do PAP- um movimento que requer discussões coletivas e, mais do que isso, colaborativas não pode ser refletido em parcelas, em horários de reuniões coletivas.”

“Talvez o PAP tenha acontecido num período não muito adequado, o ideal seria que o mesmo fosse realizado no início do ano letivo, no momento do planejamento. O PAP foi bem aceito pelas escolas sendo considerado uma ferramenta valiosa para reflexão e ação, porém é preciso pensar num tempo maior para reflexão de todos os envolvidos (...)” .

Cabe observar que ao longo das Orientações Técnicas formativas do PAP, algumas DEs, não destacaram os mesmos Supervisores de Ensino para participar destas ações. É muito provável que a formação tenha sido comprometida.

O PAP foi definido como obrigatório para as 1203 escolas consideradas prioritárias frente a seus resultados no SARESP 2010. No entanto, pode também ser utilizado por adesão pelas demais escolas da Rede Estadual de Ensino. Na consulta, as DEs apontaram um número maior de escolas que consideram prioritárias, provavelmente já incluindo, em alguns casos, as escolas que foram consideradas prioritárias a partir dos resultados do SARESP 2011.